АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июля 2019 года № 32

д. Тогодь

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области

В  целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях поселения, создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а так же в целях приведения в соответствие действующему законодательству состава и структуры Правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября  2003 г.  № 131-ФЗ  “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Областным законом Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», Уставом Тогодского сельского поселения, Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области согласно Приложению № 1.

3. Утвердить порядок направления в комиссию подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области предложений заинтересованных лиц по подготовке новой редакции Правил землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области согласно Приложению № 2.

4.Поручить комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области провести работы по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской федерации.

5.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения                                          Г.И. Хаббо

Приложение № 1

Утверждено постановлением

Администрации Тогодского

сельского поселения

от 01.07.2019 № 32

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения. | июль 2019 года |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения информационного сообщения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области или постановления Администрации Тогодского сельского поселения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения. | июль 2019 года |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения, подготовка рекомендаций по подготовке проекта новой редакции Правил землепользования и застройки Тогодского сельского поселения в соответствии с поступившими предложениями либо об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. | июль-сентябрь 2019 года |
| 4 | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | июль 2019 года |
| 5 | Направление проекта Правил землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Главе Администрации Тогодского сельского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку. | июль 2019 года |
| 6 | Подготовка и принятие распоряжения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения, публикация распоряжения и проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения в СМИ, размещение на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения распоряжения и проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения, оповещение жителей муниципального образования о месте и времени проведения публичных слушаний. | июль 2019 года, в течение 10 дней с момента направления для принятия решения |
| 7 | Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | август-октябрь 2019 года, не более 3-х месяцев со дня направления проекта на согласование |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения | октябрь 2019 года |
| 9 | Рассмотрение и внесение предложений в проект изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения с учетом результатов публичных слушаний. | август-октябрь 2019 года, не менее 2-х месяцев и не более 4-х месяцев с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по проекту |
| 10 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения, публикация заключения в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения. | октябрь 2019 года, не ранее 2-х месяцев и не более 4-х месяцев с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по проекту |
| 11 | Направление Главе Администрации Тогодского сельского поселения проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения, протокола проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения и заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки, для принятия решения о направлении проекта в Совет депутатов Тогодского сельского поселения или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку | октябрь 2019 года |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила землепользования и застройки в Совет депутатов Тогодского сельского поселения или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку с указанием даты повторного представления. | октябрь 2019 года, в течение 10 дней с момента представления проекта Главе администрации |
| 13 | Направление в Совет депутатов Тогодского сельского поселения проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения, протокола проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения и заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения для принятия решения об утверждении или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку. | октябрь 2019 года |
| 14 | Утверждение проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения. | октябрь 2019 года |

Приложение № 2

Утверждено постановлением

Администрации Тогодского

сельского поселения

от 01.07.2019 № 32

ПОРЯДОК

направления в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области

1. Заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области (далее  по тексту – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области (далее – предложения) с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области (далее по тексту – Правила землепользования и застройки) в течение двух месяцев;

2. Предложения направляются в Комиссию по адресу:

- 175284, Новгородская область, Холмский район,  д. Тогодь, ул. Молодёжная, д. 5;

Телефоны для справок:

- (8-816-54)59-349, Специалисты Администрации Тогодского сельского поселения;

- Предложения могут направляться в электронной форме по адресу: admintogod@mail.ru.,(с пометкой: «Предложения по Правилам землепользования и застройки поселения»)

3. Предложения должны быть напечатаны либо написаны разборчивым почерком за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, почтового адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения должны быть обоснованными, содержать ссылки на соответствующие нормативные акты, соответствующие документы и материалы либо их копии.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные в Комиссию документы и материалы возврату не подлежат.

- Предложения, в которых не указаны фамилия гражданина или название органа (организации), его направивших, и почтовый адрес, текст не поддается прочтению;

6. Предложения заинтересованных лиц носят рекомендательный характер.

7. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения срока приёма предложений, не рассматриваются.

8. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

9. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

10. Комиссия в течение двух месяцев рассматривает все поступившие от заинтересованных лиц предложения и принимает решение об учете предложений в проекте изменений в Правила землепользования и застройки, либо об их отклонении;

11. Комиссия осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями или об отклонении таких предложения с указанием причин отклонения и направляет это заключение Главе Тогодского сельского поселения.

___________________________